**PLANO DE AÇÃO 2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **INICIATIVAS** | **OBJETIVO** | **RESPONSÁVEL** | **PARCERIA** | **RECURSO** | **MÊS/****DATA** |
| 1. Realizar reuniões regionalizadas ampliadas com municípios | Estimular e Orientar a Implantação de Conselhos Municipais PcD. | CONDEF (Comissão de Articulação de Conselhos) | SEDH, PrefeituraCâmara Municipal,MPES, Organizações da Sociedade Civil eConselhos Municipais  | DiáriasTransporte | Início Fev/2017  |
| 2. Elaborar Manual sobre o que são os Conselhos de Direito, qual é o papel dos Conselhos e dos/as Conselheiros/as, etapas para criação de Conselhos Municipais. | Capacitação, fortalecimento e ampliação do número de conselhos atuantes. | CONDEF | SEDH | Impressão de material | Fev/2017 |
| 3. Visitar os municípios que não possuem conselhos com vistas à sua criação | Orientar a Implantação de Conselhos Municipais PcD.(disponibilizando modelo de projeto de lei e estatutos) | CONDEF e Comissão de articulação de conselhos | SEDH, Prefeitura, Câmara Municipal, MPES, Organizações da Sociedade Civil eConselhos Municipais  | DiáriasTransporte | Fev/2017 |
| 4. Realizar mapeamento dos serviços para pessoas com deficiência no estado. | Elaboração de carta de serviços para as Pessoas com Deficiência | CONDEF  | SEDU; SESA; SEDH;SETADES | Impressão de material | Fev/2017 |
| 5. Levantar as ações realizadas pelo estado para pessoas com deficiência. | Monitorar as ações realizadas pelo estado para pessoas com deficiência a partir dos Planos anuais das secretarias afins.  | CONDEF(Comissão de Políticas Publicas e Orçamento e finanças) | SEDH; SESA; SEDU;SETADES; SECULT;SETUR; SETOP;SECTI; SEDURB;SESPORT; SEP; SESP |  | Fev – Dez2017 |
| 6. Acompanhar a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho a partir de informações do MPT | Fomentar o cumprimento da Lei de cotas | CONDEF | SEDHMPT | Impressão de material  | Fev – Dez2017 |
| 7. Realizar capacitação para os conselheiros | Fortalecimento dos conselhos  | CONDEF | SEDHMPES | DiáriasTransporte Impressão de material | Segundo semestre2017 |
| 8. Elaborar protocolo e adquirir material para utilização da impressora em Braile do CONDEF | Divulgar material produzido e otimizar o uso da impressora | CONDEF | SEDH | Impressão de material | Fev/2017 |