| OBJETIVO ESPECÍFICO | AÇÃO | MEIOS | PRAZOS | RESPONSÁVEL | PARCERIA | FINANCEIRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promover a articulação sistemática do CRIAD com as instituições governamentais e não governamentais do SGD (eixos de promoção, defesa e controle) contribuindo para a eficácia de suas ações. | Mapeamento estadual dos CMDCAs e CTs | 1.1.1.a. Atualizar cadastro dos CMDCAs e CTs | 1º semestre 2018 | Comissão de Apoio CMDCAs/CTs | Secretária Executiva CRIAD / COGEMASES |  |
|  |  | 1.1.1.b. Estruturar um instrumento de informações atualizadas que permita a aproximação com os CMDCAs/CTs e sociedade em geral | 2º semestre 2018 | Comissão de Apoio CMDCAs/CTs | CRIAD |  |
|  |  | 1.1.1.c. Identificar junto aos CMDCAs se possuem levantamento das principais instituições do SGD dos seus respectivos municípios (Ministério Público, Poder Judiciário, Conselho Tutelar, Secretarias Municipais responsáveis pelas políticas básicas e especiais, Defensoria Pública, delegacias e delegacias especializadas, onde houver e ONGs de proteção) | 1º semestre 2018 | Comissão de Apoio CMDCAs/CTs | Secretária Executiva CRIAD / COGEMASES |  |
|  |  | 1.1.1.d. Coletar junto aos CMDCAs as informações sobre instituições cadastradas que executam programas voltados para crianças e adolescentes | 1º semestre 2018 | Comissão de Apoio CMDCAs/CTs | Secretária Executiva CRIAD / COGEMASES |  |
|  |  | 1.1.1.e. Compilação e atualização do cadastro de programas voltados para crianças e adolescentes, por município | 2º semestre 2018 | Comissão de Apoio CMDCAs/CTs | Secretária Executiva CRIAD / COGEMASES |  |
|  | Mobilização dos CMDCAs e CTs | 1.1.2.a. Realização de reuniões regionalizadas para orientações e mobilização dos CMDCAs e CTs | A cada semestre a partir do 2º semestre de 2018 | Comissão de Apoio aos CMDCAs/CTs / Comissão Temporária de Organização da Conferência | Secretária Executiva CRIAD / Secretarias Municipais de Assistência Social |  |
|  |  | 1.1.2.b. Realização de Seminário Estadual para a articulação e integração dos CMDCAs, CTs com os demais atores do SGD em nível estadual | Anual | Comissão de Apoio aos CMDCAs/CTs | Secretária Executiva CRIAD / Demais Comissões do CRIAD |  |
|  |  | 1.1.2.c. Realização de plenárias descentralizadas do CRIAD | 2º semestre de 2019 | Comissão de Apoio aos CMDCAs/CTs | CRIAD / SEDH |  |
|  | Sensibilização, orientação e fortalecimento dos conselhos, das organizações da sociedade civil e do poder público sobre o papel e funcionamento do SGD | 1.1.3.a. Divulgação sistemática de informações sobre os direitos da criança e do adolescente | Contínuo | Comissão de Apoio aos CMDCAs/CTs | Secretária Executiva CRIAD / Demais Comissões do CRIAD / SEDH |  |
|  |  | 1.1.3.b. Atendimento e direcionamento de demandas dos Conselhos Tutelares, CMDCAs e demais atores do SGD de todo o Estado | Contínuo | Comissão de Apoio aos CMDCAs/CTs | Secretária Executiva CRIAD / Demais Comissões do CRIAD |  |
|  |  | 1.1.3.c. Realização e/ou participação de eventos em conjunto com fóruns DCA, conselhos, municípios, sociedade civil organizada e demais atores do SGD | Contínuo | CRIAD | Todas as Comissões do CRIAD |  |
|  | Identificação e proposição no orçamento estadual de programas e projetos voltados para crianças e adolescentes (Orçamento Criança e Adolescente – OCA) | 1.1.4.a. Análise do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) | 2º semestre de 2018 / 2019 | Comissão de Planejamento e Orçamento | CRIAD / Demais Comissões |  |
|  |  | 1.1.4.b. Solicitação de relatórios semestrais dos órgãos públicos estaduais sobre as ações e orçamento disponível para a área da criança e adolescente para avaliação do CRIAD | Contínuo | Comissão de Planejamento e Orçamento |  |  |
|  | Implementar a Comissão Permanente de Adolescentes (CPA) em nível estadual | 1.1.5.a. Alteração da lei estadual para inclusão de representante da CPA como membro do CRIAD | 2º semestre 2018 | Comissão Temporária de Revisão da Lei do CRIAD / Ponto focal do CPA |  |  |
|  |  | 1.1.5.b. Realização de atividades pra indicações e escolhas dos componentes da CPA | 1º semestre 2018 | Ponto focal do CPA |  |  |
|  |  | 1.1.5.c. Garantir a participação dos representantes da CPA nas reuniões e atividades do CRIAD | Contínuo | Ponto focal do CPA | SEDH |  |
|  |  | 1.1.5.d. Fomentar a criação das CPAs nos municípios através de resolução | 2º Semestre de 2018 | Ponto focal do CPA / Comissão de Apoio aos CMDCAs/CTs | CRIAD |  |
|  | Fomento das discussões sobre os temas prioritários da socioeducação no meio aberto. | 1.1.6.a. Articular a retomada do Fórum de Medidas Socioeducativasem Meio Aberto. | Contínuo | Comissão de Medidas Socioeducativas | Prefeituras Municipais / SEDH / IASES / SETADES / UFES |  |

| OBJETIVO ESPECÍFICO | AÇÃO | MEIOS | PRAZOS | RESPONSÁVEL | PARCERIA | FINANCEIRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecer e consolidar o SGD nos municípios no Espírito Santo | Capacitação permanente de Conselheiros de direitos municipais e tutelares. | 2.1.1.a. Buscar informações junto ao CONANDA atualizadas sobre a atuação da Escola de Conselhos em outros Estados da Federação com vistas a construção de proposta de criação local da Escola de Conselhos considerando as recomendações do CONANDA na Resolução 112/2006 (Parâmetros para a formação continuada). | 2º Semestre de 2018 | Comissão de Apoio aos CMDCAs/CTs | Secretaria Executiva CRIAD / MPES |  |
|  |  | 2.1.1.b. Atualizar a proposta da Escola de Conselhos considerando as recomendações do CONANDA na Resolução 112/2006 (Parâmetros para a formação continuada). | 1º Semestre de 2019 | Comissão de Apoio aos CMDCAs/CTs | Associação Conselheiros Tutelares do ES / MPES |  |
|  |  | 2.1.1.c. Estimular, por meio da Escola de Conselhos, a promoção de capacitações para os Conselhos Municipais e Tutelares envolvendo o SGD conforme solicitações dos municípios e demandas identificadas no Mapeamento dos CMDCA’s | Contínua | Comissão de Apoio aos CMDCAs/CTs | Demais comissões CRIAD quando se fizer necessário |  |
|  | Fortalecer as políticas preventivas e protetivas para crianças e adolescentes nas áreas de educação, justiça, esporte, assistência social, saúde, cultura, agricultura, direitos humanos, e segurança pública, dentre outras | 2.1.2.a. Apropriação do levantamento das ações das políticas voltadas para crianças e adolescentes | 2º semestre 2018 | Comissão de Políticas Públicas | MPES / DPES / Secretarias de Estado / Autarquias estaduais |  |
|  |  | 2.1.2.b. Acompanhar o desenvolvimento dos programas e ações nos âmbitos estadual e municipal voltados ao público criança e adolescente | Contínuo | Comissão de Políticas Públicas | MPES / DPES / Conselho Tutelar / CMDCA / Varas da Infância e Juventude / Varas da Justiça Especial Criminal / DPCA |  |
|  | Instituir a Comissão Intersetorial para Discussão e Elaboração do Plano Decenal Estadual dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes (conf. Resolução CONANDA nº 171-2014) | 2.1.3.a Prever recursos do FIA para diagnóstico e estudo das políticas e necessidades do público criança e adolescente | 1º semestre 2018 | Conselho Curador do Fundo para Infância e Adolescência (CCFIA) | CRIAD |  |
|  |  | 2.1.3.b. Oficiar os órgãos para indicar representantes para compor a Comissão Intersetorial do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, que será publicada através de resolução do CRIAD | 1º semestre 2018 | CRIAD | Secretária-Executiva do CRIAD / Secretarias de Estado / Outros órgãos |  |
|  | Fomentar a criação de Gerência de política de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e adolescente para cumprir o papel de articulação estratégica das políticas públicas e subsidiar os conselhos no cumprimento de suas atribuições | 2.1.4.a. Pautar no CRIAD e demais instâncias a necessidade de fortalecimento da SEDH e importância da implantação na estrutura organizacional da SEDH de uma Gerência específica para tratar da pauta: direitos humanos de crianças e adolescentes do Espírito Santo | 2018/2019 | Comissão de Políticas Públicas | SEDH / Casa Civil / ALES / MPES / DPES |  |
|  | Acompanhamento da elaboração LOA estadual | 2.1.5.a. Articulação com as Secretarias de Estado que cuidam de políticas voltadas para crianças e adolescentes e com a Secretaria de Economia e Planejamento | 2º semestre 2018 / 2019 | Comissão de Planejamento e Orçamento | SEP / SEDH |  |
|  | Fomentar a educação em direitos humanos para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa | 2.1.6.a. Ciclo de palestras em programas de atendimento com distribuição de material educativo acerca do ECA, do CRIAD e dos direitos de crianças e adolescentes. Artigo 7º, inciso XIII da Lei 5421/1991 | 2018 / 2019 | Comissão de Medidas Socioeducativas | SEDH (Comitê Estadual de Educação em Direitos Humanos) / TJES / MPES / DPES |  |

| OBJETIVO ESPECÍFICO | AÇÃO | MEIOS | PRAZOS | RESPONSÁVEL | PARCERIA | FINANCEIRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Controlar as políticas públicas de atenção aos direitos de crianças e adolescentes. | 3.1.1. Acompanhamento da elaboração do orçamento do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES | 3.1.1.a. Participação efetiva do representante do CRIAD no Conselho de Administração do IASES | Contínuo | CRIAD |  |  |
|  | 3.1.2.Monitoramento do Plano Estadual Socioeducativo | 3.1.2.a. Participação na Comissão Intersetorial do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (CISEAS). | 2018/2019 | CRIAD | IASES |  |
|  | 3.1.3.Acompanhar e fiscalizar as denúncias e ações com o intuito de eliminar a tortura, maus-tratos e tratamentos cruéis e degradantes nas unidades de internação e semiliberdade do Espírito Santo. | 3.1.3.a.Visitas do CRIAD nas Unidades Socioeducativas do Espírito Santo para monitoramento das ações | 2018/2019 | CRIAD | Entidades de Defesa de Direitos Humanos / DPES, CEPET |  |
|  |  | 3.1.3.b.Visitas conjuntas do CRIAD com órgãos do Sistema de Garantia de Direitos para inspeção das Unidades Socioeducativas do Espírito Santo | 2018/2019 | CRIAD | Entidades de Defesa de Direitos Humanos / DPES, CEPET |  |
|  |  | 3.1.3.c.Recebimento de denúncias e apuração ou encaminhamento aos órgãos competentes | 2018/2019 | CRIAD | Entidades de Defesa de Direitos Humanos / DPES, CEPET / MPES / TJES |  |
|  | 3.1.4. Aproximação do CRIAD às famílias de adolescentes em cumprimento de medida de internação e semiliberdade | 3.1.4.a. Participação dos Conselheiros nas Assembleias de Família, aos domingos, nas unidades de internação. | 2018 / 2019 | Comissão de Medidas Socioeducativas | IASES |  |
|  | 3.1.5Implantação do Sistema de Informação para Infância e Adolescência | 3.1.5.a. Constituir Comitê Gestor Estadual, incumbido da implantação, implementação e do monitoramento do SIPIA Conselho Tutelar, acompanhando e avaliando seu funcionamento | 2º semestre 2018 / 2019 | CRIAD | Comissão de Apoio aos CMDCAs e CTs / ACTEES / Fórum DCA / AMUNES / SEDH |  |

| OBJETIVO ESPECÍFICO | AÇÃO | MEIOS | PRAZOS | RESPONSÁVEL | PARCERIA | FINANCEIRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecer o Conselho e o Fundo da Infância e a Adolescência – FIA com sustentabilidade e eficiência. | 4.1.1.Elaborar estratégias e meios de comunicação do CRIAD | 4.1.1.a. Construção de site, jornais on-line, páginas em redes sociais | 2018 / 2019 | Comissão de Planejamento e Orçamento | SEDH |  |
|  | Capacitação dosconselheiros do CRIAD para melhor conhecimento da realidade das políticas voltadas para Crianças e Adolescentes no ES | 4.1.2.a. Realização de oficinas, seminários, palestras para conselheiros em parceria com outras instituições | 2018 / 2019 | CRIAD | SEDH / UFES / IFES / ESESP |  |
|  | Avaliação e aprovação dos planos, programas e projetos de trabalho apresentados pelos órgãos públicos e/ou entidades comunitárias de atendimento à criança e ao adolescente, zelando pela sua execução e avaliando os resultados | 4.1.3.a. Realizar a análise dos planos apresentados e aprovar mediante resolução | Contínuo | CRIAD |  |  |
|  | Elaboração de pré-projeto de lei que garanta recursos humanos para o cumprimento das atribuições do CRIAD | 4.1.4.a. Solicitação de assessoria técnica (administrativa, comunicação, jurídica, de assistência social e tecnologia da informação) | 2º semestre de 2018 | Comissão de Planejamento e Orçamento | CRIAD |  |
|  | Implantação e monitoramento da política de captação e aplicação dos recursos do FIA | 4.1.5.a. Realização de Plano de Captação | 2º semestre de 2018 | CCFIA | Gerente do FIA/SEDH |  |
|  |  | 4.1.5.b. Realização de campanhas informativas sobre os mecanismos de destinação do imposto de renda | 2º semestre de 2018 | CCFIA | Gerente do FIA/SEDH |  |
|  |  | 4.1.5.c. Aproximação do CRIAD/FIA, visitas aos potenciais doadores coletivos (empresas, entidades representativas da indústria, comércio, profissionais liberais e trabalhadores) | 2º semestre de 2018 | CCFIA | Gerente do FIA/SEDH |  |
|  |  | 4.1.5.d. Elaboração de Edital de Chamamento Público para projetos na área da criança e do adolescente |  | CCFIA | Gerente do FIA/SEDH |  |
|  |  | 4.1.5.e. Capacitação para CMDCAs para utilização dos recursos do FIA |  | CCFIA | Comissão de Apoio aos CMDCAs/CTs / Gerente do FIA/SEDH |  |
|  | Participação no ciclo orçamentário (Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA) | 4.1.6.a. Proposição de emendas com o poder executivo e legislativo estadual das dotações orçamentárias a serem destinadas à execução da política social e dos programas de atendimento à criança e ao adolescente | 2018 / 2019 | CCFIA / Comissão de Planejamento e Orçamento | SEDH |  |
|  |  | 4.1.6.b. Elaboração do Orçamento Criança e Adolescente – OCA | 2018 / 2019 | CCFIA / Comissão de Planejamento e Orçamento | SEDH |  |
|  |  | 4.1.6.c. Elaboração de Plano de aplicação de recursos, estabelecendo critérios | 2018 / 2019 | CCFIA / Comissão de Planejamento e Orçamento | SEDH |  |
|  | Revisão da Legislação do CRIAD (Lei e Decreto de criação) e das Resoluções (Regimento Interno, Resolução do FIA e outras) | 4.1.7.a. Reuniões da Comissão de Revisão da Legislação, submetendo alterações em Assembleia, para posterior envio a ALES e Casa Civil | 2018 / 2019 | Comissão Temporária de Revisão da Legislação do CRIAD | CRIAD / SEDH / Secretaria de Estado da Casa Civil / ALES |  |