## Planilha1
Governo do Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado de Direitos Humanos - SEDH
Unidade de Gestão de Projetos - UGP
LOCAL: SEDH - Av. Nossa Senhora da Penha ,714 - 3º andar - Praia do Canto -Vitória - ES, 29055-130 DATA DE ATUALIZAÇÃO: 01/08/2026
SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS/CONTRATADOS PELA SEDH
Nº contrato | Nº processo | Objeto | Data de Início da Vigência | Data de Início de Execução | Data Previsão de Conclusão | Data de Encerramento da Vigência | Etapas | Documentos do Contrato | Execução Finaceira | Acompanhamento | Percentual Concluído | Status | Valor Total
2024.000005.48101.01 | 2022-G3HNQ 2024-CXDBG | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUTORA PARA DESENHO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE PERÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2024-03-13 | 2025-04-19 | 2027-03-31 | 2027-08-25 | - Entrega Final dos Projetos Executivos - Execução das Contenções - Finalização da Estrutura - Execução da Alvenaria e Instalações | Contrato nº 2024.000005.48101.01 CIPTC - SEDH x LDN | Empenhado: R$ 31.157.346,54 Liquidado: R$ 24.202.446,75 Pago: R$ 24.202.446,75 | Medição Janeiro 2026 | 26.15% | Em andamento | R$ 88.450.000,00 + R$ 2.942.932,69 (reajuste)
[8 empty] | Publicação do Contrato |  | Medição Fevereiro 2026
[8 empty] | 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 2024.000005.48101.01 |  | Medição Março 2026
[8 empty] | Publicação do 1º Termo Aditivo |  | Medição Abril 2026
[8 empty] | 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 2024.000005.48101.01 |  | Medição Maio 2026
[8 empty] | 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 2024.000005.48101.01 |  | Medição Junho 2026
[8 empty] | 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 2024.000005.48101.01 |  | Medição Julho 2026
Medição Agosto 2026
Medição Setembro 2026
Medição Outubro 2026
Medição Novembro 2026
Medição Dezembro 2026